# Informe Ejecutivo de Avance

Proyecto: ** Contratación del servicio administrado para atención de plataforma de centro de contacto multicanal – asistente virtual

Contrato: ** 2026LE-000001-2299

Proveedor: ** Consorcio Salud Digital – Coco Technology

Acta de inicio: ** 15 de mayo de 2026

Fecha del informe: ** 18 de mayo de 2026 — Semana 1

## Estado general: En ejecución — Avance del 70%

## Canales de atención del proyecto

| Canal | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Correo electrónico + plataforma web | Operativo en preproducción | Validado con equipo UTLE |
| Voicebot (llamada telefónica) | Operativo | Canal habilitado |
| WhatsApp | En desarrollo | Inicio semana 2 |

## Logros a la fecha

Canal web y correo electrónico

- Plataforma digital desarrollada con flujo completo de 6 pasos para los tres tipos de atención: consulta, cirugía y procedimiento

- Textos y flujos aprobados por la UTLE en su versión v3.1

- Sistema de verificación de identidad implementado (últimos 4 dígitos del número de asegurado)

- Seguridad por enlace único e intransferible por paciente, con vigencia de 3 días

- Logo institucional CCSS integrado según identidad visual

- Plantilla de correo electrónico diseñada y aprobada por la UTLE

- Ambiente de preproducción desplegado y funcional

Voicebot

- Canal de atención telefónica operativo

## Actividades en curso — Semana 1 (15–21 mayo)

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Reunión de documentación técnica con contraparte UTLE | Coco Technology + UTLE |
| Gestión de habilitación de correo institucional ante TI CCSS | Coco Technology |
| Inicio del diseño del flujo conversacional para WhatsApp | Coco Technology |

## Próximas 3 semanas

| Semana | Periodo | Entregables esperados |
| --- | --- | --- |
| Semana 2 | 22–28 mayo | Configuración DNS correo institucional · Inicio desarrollo WhatsApp |
| Semana 3 | 29 mayo–4 jun | Dominio de correo verificado · Dashboard de monitoreo en tiempo real (Looker Studio) · WhatsApp pasos 1–6 integrados |
| Semana 4 | 5–11 jun | Prueba piloto con primer lote de pacientes reales · Pruebas canal WhatsApp · Producción canal web |

## Pendientes que requieren acción de la UTLE / CCSS

| Pendiente | Responsable CCSS | Impacto si se demora |
| --- | --- | --- |
| Configuración DNS para correo gm_utle_gelisespera@ccss.sa.cr | TI CCSS (vía Ing. Mariam Carvajal) | Retrasa la primera campaña por correo |
| ~~Manual de marca institucional~~ | ~~UTLE~~ | ✓ Recibido — pendiente revisión de ajustes |
| Primer lote de pacientes en CSV | UTLE | Retrasa la prueba piloto |
| Definición de política de retención de datos | UTLE / Dirección Jurídica | Necesaria antes de campaña real |
| Cuentas de Google para acceso al dashboard | UTLE (Ing. Mariam Castillo) | Retrasa habilitación del monitoreo en tiempo real |

## Ruta crítica

El proyecto puede cumplir la fecha objetivo del 26 de junio de 2026 si:

1. TI CCSS aplica los registros DNS antes del 5 de junio

2. La UTLE entrega el primer CSV de pacientes antes del 5 de junio

3. El canal de WhatsApp completa pruebas antes del 18 de junio

Informe elaborado por Coco Technology — Consorcio Salud Digital

Contacto: Andres Zapata · a.zapata@cocotech.ai